## Slide 1
  مشـروع المؤسسـة ومخطط العمل

## Slide 2
عناصـــر العــــــرض
تعريـف مشـروع المؤسسـة.
ما هي الدوافع الأساسية للعمل بمشروع المؤسسة ؟
الأهــــــــداف والقيم.
ما يجب معرفتـه قبل تحضيـر المشــروع ؟
تحضيــر المشــروع.
كيـف يتـم تحليــل المعطيــات.
مخطط العمل أو العمليات.
إعداد ومتابعة تنفيذ مشروع المؤسسة.

## Slide 3
1. تعريـف المشـروع :
مشروع المؤسسة هو خطة جديدة في التسيير تفرض نفسها بدافع الحاجة للانتقال من وضع قائم (أ) إلى وضع جديد مرغوب (ب).
وتعرف الحاجة بأنها الفرق بين الوضع المرغوب (ب) والوضع القائم (أ). وتتحدد الحاجة (ج) بدقة من التشخيص المحكم للوضع القائم وتحليل كل المعطيات وتحديد الطرق الأنسب والآجال لبلوغ الأهداف المرجوة.
وعليه فمشروع المؤسسة هو خطة متكاملة العناصر، ومتناسقة متوازنة ترمي إلى تحقيق الأهداف العامة والأهداف التي رسمتها المؤسسة لنفسها في إطار التشريع العام وذلك على ضوء التشخيص المحكم والتحليل الدقيق. وضبط الإمكانات البشرية والمادية ومراعاة المحيط الداخلي والخارجي وخصوصية المؤسسة. وقد ينطبق هذا التعريف على مشروع المصلحة ومشروع المقاطعة.
ولتجسيد هذه الخطة لابد من إشراك كل الأطراف المتعاملة مع المؤسسة الجامعية في شتى المجالات في التنظيم، في الاتصال، في الحوار في البرمجة، في الاقتراح، في التوجيه، في الاختيار، في تقديم الخدمات...الخ.

## Slide 4
يتضح جليا من خلال هذا التعريف أن الأمر لا يخرج عن إطار التوجيهات والأهداف العامة المرسومة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع العمل على ترجمة هذه الأهداف الوطنية المعلنة والرسمية إلى أفعال ونشاطات. وللمزيد من التدقيق والتوضيح لمضمون هذا التعريف يجب التأكيد على أن العمل بمشروع المؤسسة يستلزم توافر بعض الشروط والمتطلبات نذكر منها:
1- إقناع جميع أفراد المؤسسة الجامعية ومختلف المتعاملين بفكرة المشروع والعمل به.
2- إشراك مختلف الأطراف حسب تنظيم ملائم في تنفيذ هذه الخطة.
3- تشجيع الانضمام التلقائي للعمل بالمشروع.
4- الوصول إلى تجنيد أكبر عدد ممكن من المتعاملين من خلال الإعلام والحوار والتشاور.
5- التحلي بروح المبادرة والمسؤولية وتقوية العلاقات بين المتعاملين.
6- نشر ثقافة المشروع داخل المؤسسة باستعمال مختلف وسائل الاتصال المتاحة وخلق روح الانتماء للمؤسسة.
7- توجيه كل الجهود نحو تحقيق الأهداف النوعية المرسومة.

## Slide 5
2. ما هي الدوافع الأساسية للعمل بالمشروع ؟
كما سبقت الإشارة آنفا إن المؤسسة الجامعية أصبحت تعيش الآن في وسط متغير باستمرار، وأصبح من الصعب التوفيق بين أساليب التسيير والأهداف المسطرة. ومن هذا المنظور أصبح ضروريا القيام بما يلي:
1- ضرورة معالجة النقائص الناتجة عن بعض طرق التسيير الكلاسيكية.
2- ضرورة التغيير لمواكبة تطورات العصر في المجالات الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية وخاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلوماتية قصد تلبية الحاجات المتجددة للمجتمع.
3- ضرورة تغيير السلوكات والذهنيات لدى مختلف أفراد المؤسسة الجامعية وتعتبر هذه العملية من أصعب العمليات على الإطلاق.
4- تجسيد مفهوم الاستقلالية للمؤسسة الجامعية لتتولى بنفسها وبإشراك المتعاملين في رسم أهدافها الإجرائية وضبط العمليات الضرورية في مخطط عمل دقيق ومضبوط يأخذ بعين الاعتبار الطاقات البشرية والمادية وخصوصيات المؤسسة.
5- ضرورة خلق فريق منسجم وذلك بفض الخلافات والنزاعات المعتادة في المؤسسات الجامعية والناتجة في الغالب عن نقص الإعلام والاتصال والحوار.
بعد ذكر بعض الدوافع الأساسيةالتي من شأنها أن تسمح بتحقيق الأهداف والقيم المسطرة، سنذكر بعض هذه الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر.

## Slide 6
3. الأهـداف والقيم
الأهـداف
• إكساب الطالب المعارف والمهارات في التخصصات المختلفة.
• الإسهام في دعم جهود البحث العلمي المعرفي والتطبيقي في المجالات المختلفة.
• ربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
• توفير البنية التحتية اللازمة لدعم العملية التعليمية والخدمات والأنشطة الطلابية.
• عدم التوقف عند النمط التقليدي للتعليم الجامعي والمعتمد على المحاضرات وقاعات التدريس، وذلك بإدخال أنماط تعليمية جديدة مثل : التعليم عن بعد، التعليم المفتوح، التعليم الالكتروني والتعليم الافتراضي.
• التوسع في الشراكات، وتطوير العلاقة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي محلياً وإقليمياً ودولياً.
• تحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
• تحقيق التنمية المهنية المستدامة لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية.
• زيادة القدرة التنافسية للجامعة من خلال الأداء المؤسسي المتميز

## Slide 7
القيم
• الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
• الجودة والتميز.
• الموضوعية، واعتماد الشفافية، ومبدأ المساءلة.
• التعلم المستمر.
• تنمية روح المسؤولية نحو المجتمع.
• العمل بروح الفريق الواحد.
• تشجيع المبادرات الذاتية والإبداعية.

## Slide 8
4. ما يجب معرفته قبل تحضير المشروع ؟
قبل الدخول في تحضير وبناء المشروع هناك قضايا أساسية يجب الاطلاع عليها والتمكن من فهمها بعمق وهي:
توفر الرغبة في التغيير.
فهم الوضع الاجتماعي للمنطقة.
الإطلاع على التوجيهات الرسمية.
الظروف المميزة للمؤسسة والمحيطة بها.
معرفة كيفية نقل المعلومات والأطر الممكنة للحوار والتشاور.

## Slide 9
5. تحضيـر المشـروع
إن عملية تحضير المشروع والتي هي أهم مرحلة لأنها تؤسس لكل العمليات والنشاطات تمر بمجموعة من المراحل أهمها:
جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالطاقات البشرية والمادية.
تحليل المعطيات الذي سوف يسمح بتحديد الصعوبات الأساسية التي تمثل السمة السائدة بالوضعية الأولية أو الابتدائية.
تخطيط المهام وتعريف برنامج العمل وتهيئة الموارد والإمكانيات.
6. مراحـل التحليـل
1- نقد المعطيات واستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة مع التهديدات المحتملة (نظام SWOT).
2 - البحث عن المسببات وراء الوضعية التي تعيشها المؤسسة.
3 - ترتيب هذه المسببات وتصنيفها واستخراج المسببات الرئيسية.

## Slide 10
7. مخطط العمل
يعتبر مخطط الأعمال وثيقة عمل تضبط إستراتيجية المؤسسة لبلوغ أهداف محددة خلال مدة زمنية وبوسائل بشرية وتقنية ومالية. وهو الوثيقة التي تسمح بترجمة الأهداف إلى أعمال أو عمليات.
عند تحضير مخطط العمل، نقوم عادة بإتباع الخطوات الست التالية: الخطوة 1: تحديد أهداف المخطط (التي تم ذكرها سابقا)
الخطوة 2: كتابة قائمة الأعمال المختلفة
الخطوة 3: تحديد الأشخاص المعنيين
الخطوة 4: تفصيل كيفية تنفيذ الأعمال
الخطوة 5: تحديد فترة الإنجاز
الخطوة 6: إضافة معايير النجاح.

## Slide 11
يقدم مخطط الأعمال عادة على شكل جدول كالآتي:
Objectifs spécifiques | Actions | IOV | Evaluation | Hypothèses de risque

## Slide 12
8. إعداد ومتابعة تنفيذ مشروع المؤسسة
لإعداد ومتابعة تنفيذ مشروع المؤسسة يجب على كل مؤسسة جامعية إحداث تنظيم عمودي وأفقي والذي يرتكز على الهيئات التالية :
1. لجنة القيادة
تتكفل بتنظيم وضمان متابعة عملية إعداد مشروع المؤسسة، من حيث :
1- التنظيم والإشراف على أشغال مختلف أفواج العمل مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المبادئ التوجيهية العامة، والمحاور التنموية والقاعدية لمشروع المؤسسة.
2 - ضمان السير الحسن للأشغال.
3- المصادقة على الاختيارات والنتائج التي يحققها فريق العمل ما بين الهياكل.
تتكون من :
- مدير المؤسسة الجامعية.
- نواب مدير الجامعة، عمداء الكليات أو مديري المعاهد
- الأمين العام.
- مسؤول (أو مسؤولي) ضمان الجودة (AQ).

## Slide 13
2. فريق العمل ما بين الهياكل
من مهامه :
1/ ضمان تحقيق وتماسك نظام العمل.
2/ تحديد المواضيع الواجب تطويرها.
3/ ضمان التنظيم المحكم.
4/ التنبؤ بالأهداف والنتائج المتوقعة .
5/ تحديد القضايا الحساسة الواجب معالجتها واقتراح مجالات التحسين.
6/ استقبال والمصادقة على النتائج الموضوعاتية و نقل الحصائل لفريق القيادة.

## Slide 14
يتكون هذا الفريق من
- عمداء الكليات.
- الأمين العام للكلية أو المعهد.
- رؤساء الأقسام.
- المسؤولين البيداغوجيين (رؤساء الميادين، الشعب والتخصصات، رؤساء لجان التكوين، مديري المخابر).
- الأشخاص الموارد (من بين الأساتذة والمهنيين).
- ممثلون عن الشركاء الاجتماعيين.

## Slide 15
3. أفواج العمل الموضوعاتية حسب ميادين التكوين والشعب والتخصصات
مهمتهم :
1/ ضمان المشاركة الفعلية للموظفين ذوي الصلة.
2 / معالجة المواضيع المستهدفة.
3 / التفكير في كيفيات التنظيم والتسيير المطلوبين.
4 / إنتاج مساهمات وإحالتها إلى فريق العمل.
5/ إنتاج المادة المكونة للمشروع والمتمثل في صياغة مشروع المؤسسة الجامعية.
6 / عرض المشروع على الهيئات المداولة للمؤسسة (مجلس المديرية ثم مجلس الإدارة) للمصادقة.

## Slide 16
نهايـــــــة العـــــــرض
شكـرا علـى المتابعـة والإصغــاء

## Slide 17
L’Enseignement Supérieur Algérien à l’heure de la Gouvernance Universitaire
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
CONTACTS
Info générale: info@esagovproject.eu
website: www.esagovproject.eu